**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по функционированию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Республике Башкортостан на 2025 год (далее – РС НМС)**

| Наименование системообразующего мероприятия регионального уровня | Наименование мероприятия | Ответственный  субъект  РС НМС | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1  «Управление системой научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» | | | | | |
| 1. Сопровождение разработки и внедрения документации, сопровождающей функционирование региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (далее - РС НМС) (комплексы мер «дорожные карты» и т.д.) | Разработка комплекса мер по функционированию РСНМС | ЦНППМПР | ЦНППМПР | 15.01.2025 г. | Разработаны и утверждены Комплекс мер (дорожной карты) по реализации региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Республики Башкортостан |
| Комплекс мер утверждены приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан (далее - Министерство) | Министерство | Министерство | до 10.06.2025 г. |
| Проведение мониторингов эффективности функционирования РС НМС | ЦНППМПР | ЦНППМПР | ежеквартально, до 15 числа последнего месяца квартала |  |
| 2. Организация и проведение мониторингов эффективности функционирования РС НМС, отдельных субъектов РС НМС | Формирование и предоставление отчета о результатах мониторингов эффективности функционирования РС НМС |
| Представление сводного отчета в Министерство о результатах мониторингов эффективности функционирования РС НМС | ЦНППМПР | ЦНППМПР | ежеквартально, до 29 числа последнего месяца квартала |
| 3. Формирование и организация деятельности регионального методического актива | Организация обучения методического актива по программам дополнительного профессионального образования ЦНППМПР | ЦНППМПР | ЦНППМПР | январь - сентябрь 2025 г. | Совершенствование профессиональных компетенций |
| Составление плана деятельности методического актива в рамках РС НМС | ЦНППМПР | ЦНППМПР | январь 2025 г. | Обеспечение сопровождения педагогических работников и управленческих кадров |
| Проведение научно-методических мероприятий в рамках РС НМС | ЦНППМПР | ЦНППМПР | по плану деятельности ЦНППМПР | Совершенствование профессиональных компетенций |
| Проведение региональных семинар-практикумов по обмену опытом «Инновационные формы, методы и технологии работы методической службы» | ЦНППМПР | ЦНППМПР | март-июнь 2025 г. | Обмен опытом между руководителями методических служб Республики Башкортостан |
| Проведение итогового совещания с региональным методическим активом | ЦНППМПР | ЦНППМПР | декабрь 2025 г. | Отчет по итогам года |
| Направление 2  «Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров» | | | | | |
| 1. Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров на с учетом выявленных профессиональных дефицитов | Разработка дополнительных профессиональных программ, направленных на популяризацию химии, биологии, физики, математики. | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  РМЦ ДО РБ,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ФГБОУ ВО «УУНиТ»,  ЦОПМКП | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  РМЦ ДО РБ,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ФГБОУ ВО «УУНиТ»,  ЦОПМКП | январь-декабрь 2025 г. | Актуальные программы повышения квалификации |
| Плановое повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров на основе профессиональных дефицитов педагогов по результатам диагностики. Организация и проведение адресного повышения квалификации педагогов по вопросам:  внедрения системы наставничества;  формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся;  связанным с внедрением цифровой образовательной среды;  формирования современных технологий воспитания и социализации обучающихся в образовательной организации, модернизации дополнительного образования детей в рамках реализации задач Концепции развития дополнительного образования 2030 Республики Башкортостан»;  поддержки родителей, воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста» | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы», ФГБОУ ВО «УУНиТ», ЦОПМКП | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ФГБОУ ВО «УУНиТ»,  ЦОПМКП | январь-декабрь 2025 г. | Снижение уровня профессиональных (педагогических и управленческих) дефицитов. Повышение мотивации педагогических работников и управленческих кадров к обновлению методов обучения и воспитания |
| Курсовое сопровождение слушателей в прохождении флагманского КПК «Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны биология, математика, информатика, физика, химия» ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» | ЦНППМПР | ЦНППМПР | апрель-май 2025 г. | Курсовое сопровождение слушателей в прохождении КПК, обеспечение контроля обучения и его завершения |
| Курсовое сопровождение слушателей в прохождении флагманского КПК «Прикладные аспекты преподавания учебных предметов биология, математика, информатика, физика, химия» ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени  К. Минина | ЦНППМПР | ЦНППМПР | май-ноябрь 2025 г. | Курсовое сопровождение слушателей в прохождении КПК, обеспечение контроля обучения и его завершения |
| Обучение сотрудников ЦНППМПР на базе федерального оператора | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ | январь-декабрь 2025 г. | Совершенствование профессиональных компетенций сотрудников ЦНППМПР |
| Экспертиза программ ДПО разработанных субъектами РС НМС | Научно-методический центр сопровождения педагогических работников,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ЦНППМПР | ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ЦНППМПР | по запросу субъектов РС НМС | Подготовлены экспертные заключения на программы профессиональной подготовки |
| 2. Организация стажировок (в том числе на базе высокотехнологичной инфраструктуры, созданной в рамках национального проекта «Образование») | Заключены соглашения о присвоении статуса «стажировочная площадка» и сотрудничестве в области образования | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ | в течении 2025 г. | Трансляция позитивного инновационного опыта, эффективных педагогических и управленческих практик, в процессе реализации дополнительных профессиональных программ |
| Разработка и реализация практических модулей ДПП на базе стажировочных площадок | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  РМЦ ДО РБ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  РМЦ ДО РБ | январь-декабрь 2025 г. | Практико-ориентированные модули в программах повышения квалификации |
| Проведение вебинаров с педагогами стажировочных площадок для слушателей курсов повышения квалификации | ЦНППМПР | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  РМЦ ДО РБ | январь-декабрь 2025 г. | Получение педагогами актуальных практических знаний |
| Организация стажировок мастеров производственного обучения и преподавателей организаций СПО в рамках федерального проекта "Профессионалитет" | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | январь-декабрь 2025 г. | Обеспечена трансляция позитивного инновационного опыта, эффективных практик |
| ДПП ДПО «Организационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей и взрослых» | ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ | ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ | апрель-ноябрь 2025 г. | идёт согласно плана |
| 3. Построение индивидуальных образовательных маршрутов непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров на основе диагностики профессиональных компетенций | Разработка и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» | по мере выявления профессиональных дефицитов | Комплекс мероприятий для освоения и устранения выявленных профессиональных дефицитов на основе персонифицированного подхода |
| Серия обучающих вебинаров: «Система работы регионального методиста с тьюторами (РМА) по построению и сопровождению индивидуального образовательного маршрута педагогических работников» | ЦНППМПР | ЦНППМПР | один раз в месяц | Получение методистами, тьюторами и педагогами актуальных знаний |
| Семинар с районными методическими службами: «Проектирование индивидуального образовательного маршрута профессионального роста педагога» | ЦНППМПР | ЦНППМПР | сентябрь 2025 г. |
| Формирование ИОМ для педагогов ГО г. Уфа, показавшим уровень владения предметно-методическими компетенциями ниже 50% в информационно-аналитической системе | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | 01.06-29.11.2025 г. | В информационно-аналитической системе сформированы ИОМ для 100% педагогов с уровенем владения предметно-методическими компетенциями ниже 50% |
| 4. Организация деятельности по совершенствованию профессиональных компетенций педагогических работников | Интенсивы для методистов ММС "Методическая мастерская" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | 01.01-30.12.2025 г. (1 интенсив в месяц) | Проведено 9 интенсивов для методистов ММС |
| Интенсивы для управленческих команд школ ГО г.Уфа | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | 15.05-30.10.2025 г. | Проведены управленческие интенсивы для команд школ (охват не менее 8 школ) |
| Организация и проведение Регионального педагогического марафона "СОТЫ" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | 01.01-15.03.2025 г. | Проведен очный финал марафона с участием команд педагогов из 6 муниципальных районов Республики |
| Организация и проведение повышения квалификации "Особенности подготовки и сопровождения участников профессионального конкурса 'Учитель года'" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы", ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ | 15.02-15.03.2025 г. | ПК прошел 41 педагог |
| Интенсивы для школьных команд | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | 15.03.-15.12.2025 г. | Проведено не менее 6 интенсивов для команд школ |
| Образовательные мероприятия для молодых педагогов в рамках проекта "Лига молодых педагогов" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | 15.01.-30.11.2025 г. (ежеквартально) | Проведено не менее 4 образовательных мероприятий для молодых педагогов |
| Повышение квалификации советников директора по воспитанию (федеральный проект) | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | 01.09-30.11.2025 г. | Организовано повышение квалификации 150 советников директора по воспитанию |
| Панельная дискуссия «Наставничество: как стать лучшим другом и помощником в учебе» | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | февраль 2025 г. | Сформированы практические рекомендации по внедрению наставничества в образовательный процесс. |
| Региональный этап Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | февраль-апрель 2025 г. | Определены победители, которые представят регион на федеральном уровне |
| "Научно-практическая конференция среди преподавателей, посвященная технологическим трендам в строительстве" | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | февраль 2025 г. | Издан сборник тезисов |
| "Методический семинар «Создание безопасной и комфортной образовательной среды. Профилактики буллинга»" | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | март 2025 г. | Повышение психологической безопасности в образовательной среде |
| "Семинар по теме «Деятельность методических служб колледжей по развитию профессиональных компетенций педработников»" | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | апрель 2025 г. | Рост профессионального уровня педагогов |
| Круглый стол. Организация и проведение демонстрационного экзамена для проведения итоговой аттестации | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | апрель 2025 г. | Усиление практико-ориентированного обучения |
| Методический семинар «Создание психолого-педагогических условий для профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних» | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | июнь 2025 г. | Повышение психологической безопасности в образовательной среде |
| Реализация программы «Школа молодого педагога» | ЦНППМПР | ЦНППМПР | в течении 2025 г. | Адаптация и профессиональный рост молодых педагогов |
| Проведение совместных семинаров с субъектами РСНМС для учителей математического и естественно-научного образования | ЦНППМПР, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»; ГАУ ДПО ИРО РБ | ЦНППМПР, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»; ГАУ ДПО ИРО РБ | январь-февраль2025 г. | Увеличение адресной методической поддержки педагогов естественно- научного направления в области функциональной грамотности,  обучению в профильных классах |
| Проведение Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Наука. Образование. Практика» | ЦНППМПР | ЦНППМПР | ноябрь 2025 г. | Издание сборника статей «Наука. Образование. Инновации» |
| Организация и проведение региональных конкурсов:  «Эффективные практики наставничества в образовательных организациях Республики Башкортостан»;  Региональный конкурс для педагогов математического и естественно-научного образования «Панорама педагогических идей»;  «Magister posterum/Учитель будущего»;  «Лучшая методическая разработка классного часа «Разговор о важном»»;  «Лучший педагог инклюзивного образования 2025 года»; Республиканский конкурс «Методическая команда» для муниципальных команд учителей-предметников по математике, физике, химии и биологии | ЦНППМПР | ЦНППМПР | январь-декабрь 2025 г. | Выявление лучших практик, формирование базы лучших практик |
| Реализация КПК «Реализация образовательных программ естественно- научной направленности с использованием оборудования центра "Точка роста".  Стажировка на базе БГПУ им. М. Акмуллы | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» | март, 2025 г. | Совершенствование  профессиональных компетенций педагогов естественно-научной направленности в области использования оборудования  центров «Точка роста» |
| Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов образовательных центров «Точка роста» (биология, химия, физика) | ЦНППМПР, ГАУ ДПО ИРО РБ | ЦНППМПР, ГАУ ДПО ИРО РБ | март 2025 г. | Выявление профессиональных дефицитов педагогов  образовательных центров «Точка роста» в области предметных и  методических компетенций |
| Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников по учебным предметам: биология, математика, физика, химия | ЦНППМПР, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»; ГАУ ДПО ИРО РБ | ЦНППМПР, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»; ГАУ ДПО ИРО РБ | январь-декабрь 2025 г. | Выявление профессиональных дефицитов педагогов  общеобразовательных организаций в области предметных и  методических компетенций |
| Мероприятия по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников (вебинары, семинары, круглые столы и др.) | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО,  ФГБОУ ВО «УУНиТ»,  ЦОПМКП,  СМПК,  БПК | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО,  ФГБОУ ВО «УУНиТ»,  ЦОПМКП,  СМПК,  БПК | по плану деятельности ЦНППМПР | Снижение уровня профессиональных (педагогических и управленческих) дефицитов. Повышение мотивации педагогических работников и управленческих кадров к обновлению методов обучения и воспитания |
| 5. Осуществление профилактики профессионального выгорания педагогических работников | Организация и проведение мероприятий (семинары, вебинары и др.) по диагностике профессионального выгорания (педагогические работники, управленческие кадры) | ЦНППМПР | ЦНППМПР | ежеквартально | Снижение уровня «профессионального выгорания» педагогических работников и управленческих кадров |
| Организация и проведение социально-психологических тренингов по профилактике эмоционального выгорания | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ | ежеквартально | Овладение педагогическими работниками эффективными способами и приёмами профилактики профессионального выгорания |
| Реализация модуля по профилактике профессионального выгорания в КПК (8 ч.) для педагогических работников разных категорий и руководителей | ЦНППМПР | ЦНППМПР | в течении 2025 - 2026 г. | Включение модуля в программы повышения квалификации |
| Выездные педагогические советы по развитию soft компетенций для педагогических коллективов базовых школ ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | 01.02-30.11.2025 г. | Проведено не менее 6 педагогических советов по развитию soft компетенций |
| Направление 3  «Содержательно-методическое обеспечение непрерывного профессионального (педагогического) образования» | | | | | |
| 1. Обеспечение педагогических работников и управленческих кадров методическими рекомендациями, материалами (в том числе цифровыми) | Подготовлены методические рекомендации по внедрению (применению) системы (целевой модели) наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования в Республике Башкортостан | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ | январь-сентябрь 2025 г. | Подготовлены Методические рекомендации |
| Разработаны методические рекомендации по составлению индивидуального образовательного маршрута педагогического работника | ЦНППМПР | ЦНППМПР | январь-сентябрь 2025 г. | Подготовлены Методические рекомендации |
| Составление методических рекомендаций:  об особенностях преподавания учебных предметов в 2025/2026 учебном году;  по профилактике эмоционального выгорания у педагогов;  для педагогов дополнительного образования по разработке дополнительных общеобразовательных программ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ | январь-сентябрь 2025 г. | Подготовлены Методические рекомендации |
| Разработка методических рекомендаций по коррекции рисков низких образовательных результатов | ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» | ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» | до 05.04.2025 г. | Подготовлены Методические рекомендации |
| 2. Ведение регионального банка успешных педагогических и управленческих практик (базы данных ДПП, реализуемых в субъекте Российской Федерации, профессиональных педагогических сообществ, передового педагогического опыта, реестры стажировочных площадок и т.д.) | Формирование и пополнение банка презентаций лучших наставнических практик «Лучшая практика наставничества» (урок по актуальной теме);  «Лайфхаки от наставников»;  «Лучшая программа наставничества» | ЦНППМПР | ЦНППМПР | апрель-май 2025 г. | Банк лучших практик. Включение педагогов и управленческих кадров в формальное, неформальное, информальное образование |
| Формирование и пополнение банка с материалами мастер-классов победителей и лауреатов различных конкурса молодых педагогов | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ЦОПМКП,  ГАУ ДПО РМЦ ДО,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ЦОПМКП,  РМЦ ДО РБ,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ | март 2025 г. |
| Разработка и обновление банка КИМ для диагностики профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ЦОПМКП | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ЦОПМКП | январь-декабрь 2025 г. |
| Формирование и ведение базы данных ДПП | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ | январь-декабрь 2025 г. |
| Реестр стажировочных и инновационных площадок | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО ИРО РБ, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ | январь-декабрь 2025 г. |
| Создание реестра управленческих кадров СПО | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ГАУ ДПО ЦОПП РБ | в течение 2025 г. | Формирование кадрового резерва |
| 3. Информирование педагогической общественности об основных тенденциях развития образования | Информирование руководящих и педагогических работников о возможности повышения квалификации по актуальным программам из федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ИРО РБ | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ИРО РБ | январь-декабрь 2025 г. | Повышение информационной открытости в системе дополнительного профессионального образования |
| Наполнение и обновление контента официальных сайтов субъектов РС НМС | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ,  ФГБОУ ВО «УУНиТ»,  ЦОПМКП | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ИРО РБ,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ,  ФГБОУ ВО «УУНиТ» ,  ЦОПМКП | январь-декабрь 2025 г. |
| Проведение консультаций для муниципальных координаторов, кураторов образовательных организаций по вопросам внедрения и реализации наставничества педагогических работников | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ | ЦНППМПР,  ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ,  ГАУ ДПО ЦОПП РБ | Раз в неделю в течении 2025-2026 гг. |
| 4. Руководство деятельностью инновационных площадок по реализации проектов | Открытие инновационных площадок и заключение соглашений о сотрудничестве в области образовании | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ИРО РБ, | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ИРО РБ, | до 2025 г. | Соглашения о сотрудничестве в области образования |
| Подведение промежуточных итогов работы инновационных площадок | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ИРО РБ | ЦНППМПР,  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  ГАУ ДПО ИРО РБ | январь-март 2025 г. | Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательного процесса |
| IV Республиканский Форум  инновационных и стажировочных площадок  «Внедрение передовых образовательных технологий в педагогическую деятельность» | ЦНППМПР | ЦНППМПР | май 2025 г. | Публикация сборника статей «Актуальные проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в образовательной организации» |

Список использованных сокращений:

Министерство — Министерство образования и науки Республики Башкортостан;

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»;

ФГБОУ ВО «УУНиТ» — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий»;

ГАУ ДПО ИРО РБ — Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан;

ГАУ ДПО «ЦОПП» — Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан»;

ГАУ ДПО РМЦ ДО РБ - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Региональный методический центр дополнительного образования Республики Башкортостан;

ЦНППМПР — Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский многопрофильный профессиональный колледж;

ЦОПМКП — Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов;

СМПК — Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж;

БПК — Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Белорецкий педагогический колледж;

ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения»;

ЕФС - Единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут;

ДПО — дополнительное профессиональное образование;

РМА — региональный методический актив;

ОО — образовательная организация;

ДПП — дополнительная профессиональная программа;

КИМ — контрольно-измерительные материалы;

СПО — среднее профессиональное образование.